|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dif No** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Konusu** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Açıldığı Tarih** | **Planlanan Tamamlanma tarihi** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Kapandığı Tarih** | **Açıklama** | **KYS Koordinatörü Onayı** |
| 1 | Yemekhane kapasitesinin artırılması | 17/11/2022 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | Akademik personel yemekhanesinin öğrencilere açılması sağlanmış ve akademik personelin yemekhanesi Uygulama Otelinin zemin katına taşınmıştır. |  |
| 2 | Şehir içi minibüs durağının kampüs içine alınması | 17/11/2022 | 30/12/2024 | - | Kampüs girişinde olması ve bu durumun hem trafiği hem de insan hayatını tehlikeye girmesine sebep olan kampüs girişindeki minibüslerin Valilik Makamı ile Iğdır Şoförler ve Otomobilciler federasyonu ile görüşmeler devam etmektedir.  |  |
| 3 | Toplantı odasının kapasitesinin az olması | 01.02.2024 | 30.12.2024 | - | Fakülte toplantısında projeksiyon cihazının alınması kararlaştırıldı ve toplantı salonundaki ısıtma sorunu giderilmiştir. |  |
| 4 | Müzikoloji bölümü nedeni ile bina içerisinde yüksek sesin olması | 01.02.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Müzikoloji bölümü, Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesine taşındığı için sorun giderilmiştir. |  |
| 5 | İnternet erişiminde sorun | 01.02.2024 | 30.12.2024 | - | İnternet WİFİ erişimi sağlandı, ancak WİFİ’ye mesafe olarak uzak odalarda erişim sorunu halen devam etmektedir. |  |
| 6 | Tekstil atölyesi kaynaklı Ses sorunu | 01.02.2024 | 30.12.2024 | - | Tekstil atölyesi yöneticisi ile görüşmeler yapılmış olup, mesai saatlerimizde tekstil atölyesinde ses konusunda hassasiyet gösterileceği ifade edilmiştir. |  |
| 7 | İklim şartlarına uygun ısınma sorunu (yaz sıcaklığı) | 01.06.2024 | 30.12.2024 | - | Kış aylarında ısınma çözülmüş olup, yaz ayları için sıcaklık sorunu devam etmektedir. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |